## Gantt Chart
 | time axis 2024-08-19 to 2025-05-20
Done | Task | Start | End | 2024-08-19: August; 2024-09-01: September; 2024-10-01: October; 2024-11-01: November; 2024-12-01: December; 2025-01-01: January; 2025-02-01: February; 2025-03-01: March; 2025-04-01: April; 2025-05-01: May
|  |  |  | Week 1 | [5 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 5 | [6 empty] | Week 6 | [6 empty] | Week 7 | [6 empty] | Week 8 | [6 empty] | Week 9 | [6 empty] | Week 10 | [6 empty] | Week 11 | [6 empty] | Week 12 | [6 empty] | Week 13 | [6 empty] | Week 14 | [6 empty] | Week 15 | [6 empty] | Week 16 | [6 empty] | Week 17 | [6 empty] | Winter break | [20 empty] | Week 18 | [6 empty] | Week 19 | [6 empty] | Week 20 | [6 empty] | Week 21 | [5 empty] | Week 22 | [7 empty] | Week 23 | [6 empty] | Week 24 | [6 empty] | Week 25 | [6 empty] | Week 26 | [6 empty] | Week 27 | [6 empty] | Week 28 | [6 empty] | Week 29 | [6 empty] | Week 30 | [6 empty] | Week 31 | [6 empty] | Week 32 | [6 empty] | Week 33 | [6 empty] | Week 34
| Semester 1 | 2024-08-19 | 2024-12-05
X | Research CubeSat | 2024-08-19 | 2024-08-31
X | Create Conceptual Review | 2024-08-30 | 2024-09-04
X | Conceptual Design Review | 2024-09-04 | 2024-09-04
X | Create PDR | 2024-09-05 | 2024-11-05
X | Preliminary Design Review | 2024-11-06 | 2024-11-06
X | Create CDR | 2024-11-07 | 2024-12-03
X | Critical Design Review | 2024-12-04 | 2024-12-04
X | Order Parts | 2024-12-04 | 2024-12-11
| Semester 2 | 2025-01-06 | 2025-04-24
X | Build Test Unit | 2025-01-06 | 2025-02-28
X | Test Readiness Review | 2025-01-06 | 2025-02-28
| Test Unit | 2025-02-28 | 2025-04-07
| Compile Test Results | 2025-04-07 | 2025-04-14
| Test Results Review | 2025-04-15 | 2025-04-21
| Improve Control System | 2025-04-18 | 2025-04-28
| Improvement Review | 2025-04-28 | 2025-05-02
| Make Improvement | 2025-04-25 | 2025-04-30
| Make Final Presentation | 2025-04-25 | 2025-04-30
| Final Review | 2025-04-28 | 2025-05-01
| Discovery & Design Day | 2025-04-21 | 2025-04-21
| Critical Design Path | 2024-10-14 | 2025-03-31 | bar: 2024-10-14 to 2025-02-17
| Code | 2024-10-14 | 2025-03-31
| Troubleshooting Code | 2025-02-17 | 2025-03-26
| Testing Code | 2025-03-26 | 2025-04-11
| Delta CDR | 2025-01-06 | 2025-04-02